## 皮带偏移检测项目
任务名称 | 优先级 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 完成时间 | 前置任务 | 后置任务 | 任务状态 | 资源 | 备注
安全帽智能检测系统项目 | - | 45 | 2026-09-02 | 2026-10-18 | - | - | - | 已完成 | - | 毕业设计完整项目交付
1. 计划阶段 | - | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | - | 2 | 已完成 | - | 确定项目范围；获取开发资源；制定项目计划，开工会
1.1 制定项目计划 | 高 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | - | 1.2 | 已完成 | 本人 | 明确毕业设计任务书与时间节点
1.2 可行性分析 | 高 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1.1 | 1.3 | 已完成 | 本人 | 评估 PyQt5、YOLOv8 与硬件运行环境
1.3 风险评估 | 高 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1.2 | 2.1 | 已完成 | 本人 | 评估 CPU 推理性能与防抖机制可行性
2. 开发阶段 | - | 38 | 2026-09-05 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 3 | 已完成 | - | 系统架构设计、核心算法实现、数据库与 GUI 开发
2.1 需求分析 | 高 | 3 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1.3 | 2.2 | 已完成 | 本人 | 确定安全帽检测、告警回溯及 RBAC 需求
2.2 系统设计 | 高 | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2.1 | 2.3 | 已完成 | 本人 | 设计模块架构、MySQL 表结构与 UI 布局
2.3 软件编码 | 高 | 22 | 2026-09-12 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2.2 | 2.4 | 已完成 | 本人 | 核心代码编写与多模块集成
2.3.1 视频提取与拉流 | 高 | 4 | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | - | - | 已完成 | 本人 | 实现 DetectionThread 异步多线程解码
2.3.2 目标检测与中文渲染 | 高 | 6 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | - | - | 已完成 | 本人 | 集成 YOLOv8 模型与 PIL 中文标签绘制
2.3.3 防抖与数据库存储 | 高 | 6 | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | - | - | 已完成 | 本人 | 实现 2 秒防抖逻辑与 MySQL 告警快照持久化
2.3.4 GUI 界面与 RBAC | 高 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | - | - | 已完成 | 本人 | 开发主界面、历史日志回溯及权限校验
2.4 软件测试 | 高 | 6 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.3 | 2.5 | 已完成 | 本人 | 编写单元测试脚本并进行系统集成测试
2.4.1 单元测试 | 高 | 3 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | - | - | 已完成 | 本人 | 验证数据库连接、告警写入及 RBAC 鉴权
2.4.2 系统集成测试 | 高 | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | - | - | 已完成 | 本人 | 验证端到端视频流检测与历史快照回溯
2.5 软件发布与打包 | 高 | 3 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2.4 | 3 | 已完成 | 本人 | 编写 PyInstaller 打包脚本与安装部署验证
3. 运行与维护 | 中 | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2 | - | 已完成 | 本人 | 论文撰写、系统验收准备及答辩演练
-